## projetos
id | projetos | funcionarios | solicitante | prioriodade | status | versao | data_prevista | data_criacao | data_finalizacao
4 | inadimplencia | adan | thais | alto | ativo | 1.1.1 | 2023-04-15 | 2023-04-02 10:00
3 | comercial | bryan | manases | alto | ativo | 1.1.2 | 2023-04-10 | 2023-04-01 10:00
2 | cadastro | adan | thais | medio | finalizado | 1.2.1 | 2023-04-01 | 2023-03-30 10:00 | 2023-04-01 15:15
1 | retenção | adan | thais | alto | finalizado | 1.1.2 | 2023-04-03 | 2023-03-10 10:00 | 2023-03-31 10:26

## projetos_historico
id | id_projeto | data_prevista | nova_data_prevista | observação | data_alteracao

## tarefas
id | tarefas | funcionarios | projetos | solicitantes | status | data_criacao | data_finalizacao
4 | modelagem dos dados | bryan | comercial | manases | finalizado | 2023-04-01 10:24 | 2023-04-01 18:00
3 | modelagem dos dados | adan | inadimplencia | thais | ativo | 2023-04-02 11:36
2 | modelagem dos dados | bryan | comercial | manases | ativo | 2023-04-01 13:10
1 | modelagem dos dados | adan | cadastro | thais | finalizado | 2023-03-20 10:00 | 2023-03-21 15:20

## tipos_tarefas
id | tipos_tarefas | status
1 | modelagem dos dados | ativo
2 | extraindo os dados | ativo
3 | criando script | ativo
4 | limpando os dados | ativo
5 | carregando os dados | ativo
6 | criando medidas | ativo
7 | criando layout | ativo
8 | criando visuais | ativo
9 | alterando visuais | ativo
10 | porwer point | finalizado

## solicitantes
id | solicitantes | status
1 | thais | ativo
2 | manases | ativo
3 | gustavo | finalizado

## funcionarios
id | funcionarios | status
1 | adan | ativo
2 | bryan | ativo
3 | vanderlei | finalizado

## status
id | status
1 | ativo
2 | finalizado